## Foglio1
MODELLO | TIPO | CARATTERISTICHE | PRO | CONTRO
Code & Fix | Non vero modello | Scrittura codice e poi fix dei bug | se LOC < 1500 | impraticabile per progetti grandi
Waterfall | Plan Driven | primo storico modello, fasi a cascata, ognuna produce un deliverable.FASI: req. - design - implem. - verif. - maintenance ... | enfasi su analisi dei req., pospone l'implementazione a dopo aver capito i bisogni del cliente, ancora usato (anche se raramente) se i req. sono chiari e stabili | lineare, rigido, monolitico, no feedback tra fasi, no //, unica data di consegna --> sw obsoleto, molta carta
Waterfall con prototipazione | Plan Driven | ... + codice usa e getta x fornire ai clienti una base per meglio definire i requisiti | mitigati i contro del waterfall | vedi waterfall
Waterfall con feedback e iterazioni | Plan Driven | ... + feedback tra fasi e possibilità di "tornare indietro" in più iterazioni | mitigati i contro del waterfall | vedi waterfall
V-MODEL | Plan Driven | iterazioni esplicite: PARTE SX (guidano le fasi a DX) e PARTE DX (testing, su cui è posta enfasi). Se Test non da buon esito --> SX | gia in //, usato x Safety Critical | Rimangono ancora problemi generali: i proj reali si conformano raramente allo schema sequenziale, il cliente non sa esattamente cosa vuole all'inizio, req. non congelabili, unico rilascio, errore all'inizio --> comunque problema
PROTOTYPING | Evolutivo | prototipo usa e getta o che si estende nel progetto reale. il prototipo è ridotto (- funz., no sicurezza, - usab., - effic.) e spesso ad alto livello | raffinare req., rilevazioni errori precocemente | spesso si butta il prototipo (tempo e psicologia svilupatori) o, se no, se si tiene rimangono scelte non ottimali
ITERAT.-INCREM. | Evolutivo | sviluppo di varie release (dopo la prima release si procede in parallelo) con feedback degli utenti --> spesso usate insieme | / | /
INCREM. PURO | Evolutivo | a ogni release una nuova funzionalità, molto importante la pianificazione, criteri su cosa fare prima: funzioni critiche e importanti per gli utenti | / | /
ITERAT. PURO | Evolutivo | alla prima release ci sono già tutte le funzionalità, poi raffinate | release secondo feedback, più facile prevedere le risorse perché ogni fase è più piccola, problemi individuati presto, risposta veloce al mercato | /
A SPIRALE | Evolutivo (META) | evolutivo, risk driven (scelte basate sulla stima dei rischi). 4 FASI: planning, risk analysis, engineering, customer eval (a spirale) | adatto x sistemi complessi, valutazione rischio | necessita competenze x stima rischi, serve personalizzazione (è meta), no panacea, posso cmq trovare problemi
UP | both (META) | proviene da 3 modelli. caratteristiche: oop, uml, use case, iterativo (più iterazioni, ognuna con 4 fasi terminanti con MILESTONE, ognuna divisà in attività). FASI: inception, elaboration, construction, transition | Pro dello spirale, supportato da tool | /
COMPONENT BASED | Evolutivo? | approccio "lego" con riutilizzo sw propri o da store con componenti. Lo sviluppo inizia con requisiti e identificaz. componenti (lo ho? devo svilupparlo?). Magari ho A ma al cliente serve B: si contratta | - sw da sviluppare, (- costi, - rischi, consegne + veloci)? | contrattare, integrazione non sempre facile, spesso componenti modificati in-opera dai produttori
XP | Agile | / | / | /